## WBS
Task Group | Task | Assign | #hours | From | To | % completed | Note
Project Management | Họp dự án mỗi ngày (daily meeting) | All | 1h30 | 19h | 20h30 | 100 | Thông qua FB messenger /Team Viewer
Project Management | Họp dự án tuần 14/4 - 20/4 | All | 1h30 | 19h | 20h30 | 100 | Thông qua Team Viewer
Project Management | Lap ke hoach du an | Đại | 3h | 19h | 22h | 100
Project Management | Uoc luong chi phi | Đại | 3h | 19h | 22h | 100
Project Management | Quan ly rui ro | Nam | 2h | 19h | 21h | 100
Project Management | Bao cao tien do | Đại | 3h | 19h | 21h | 100
CM Management | Cài đặt GitHub | All |  |  |  | 100 | github.com
CM Management | Cài đặt Nodejs | All |  |  |  | 100 | version 12.3.5
CM Management | Tạo thư mục quản lý cấu hình | Đại
| Cài đặt Team Viewer | All |  |  |  | 100 | version 13
| Cài đặt React |  |  |  |  | 100
| Cài đặt SQL Server | All |  |  |  |  | version 2008 R8
| Cài đặt Docker | All |  |  |  | 100 | Docker Desktop
| Tạo tai khoan GitHub | All |  |  |  | 100
Training | Nodejs | all | 2h | 19h | 21h | 100 | link học: microsoft team
Training | ReactJs | All | 2h | 19h | 21h | 100 | link học: microsoft team
Training | JavaScript | All | 3h | 19h | 22h | 100 | link học: microsoft team
Training | GitHub | All | 1h | 19h | 20h | 100 | train offline
Project Implementation | Khảo sát yêu cầu chức năng | All
| Vẽ usecase model | Khoa | 1 ngày | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 100 | StartULM
| Viết đặc tả usecase (usecase specs) | All | 2h | 19h | 21h | 100
| Review tài liệu đặc tả usecase spec | All | 2h | 19h | 21h | 100
SPRINT 1 (BASIC VERSION - MF)
| Phân tích thiết kế | All | 3h | 19h | 22h | 100
Partner Web
| - Create new account | Tài | 3h | 19h | 22h | 100 | Vẽ sequence diagram
| - Update account | Khoa | 3h | 19h | 22h | 100 | Vẽ sequence diagram
| - Login | Đại | 3h | 19h | 22h | 100 | Vẽ sequence diagram
| - Logout | Nam | 3h | 19h | 22h | 100 | Vẽ sequence diagram
| - Approve new account | Khoa | 3h | 19h | 22h | 100 | Vẽ sequence diagram
Customer Web
| - Create new account | Tài | 3h | 19h | 22h | 100
| - Update account | Khoa | 3h | 19h | 22h | 100
| - Login | Đại | 3h | 19h | 22h | 100
| - Logout | Nam | 3h | 19h | 22h | 100
| - Approve new account | Khoa | 3h | 19h | 22h | 100
Admin Web
| - Create new account | Tài | 3h | 19h | 22h | 100
| - Update account | Khoa | 3h | 19h | 22h | 100
| - Login | Đại | 3h | 19h | 22h | 100
| - Logout | Nam | 3h | 19h | 22h | 100
| - Approve new account | Khoa | 3h | 19h | 22h | 100
| - Thiết kế CSDL | Đại,Nam | 3h | 19h | 22h | 100 | Vẽ data diagram,tao sql sever
| - Thiết kế giao diện | Tài, Tây, Khoa | 3h | 19h | 22h | 100 | figma
Lập trình
| - Create new account | Tài | 3h | 19h | 22h | 70
| - Update account | Khoa | 3h | 19h | 22h | 70
| - Login | Đại | 3h | 19h | 22h | 70
| - Logout | Đại | 3h | 19h | 22h | 70
| - Approve new account | Nam | 3h | 19h | 22h | 70
| Kiểm thử | Tây | 2h | 19h | 21h | 70
| -integration testing/functional testing | Tây
SPRINT 2 (ADVANCED VERSION - MF+AF)
Phân tích thiết kế
| - Thiết kế CSDL | Đại,Nam | 3h | 19h | 21h | 70 | Vẽ data diagram
Partner Web
Tài liệu Phân tích thiết kế
| - Create new account | Tài
| - Update account | Khoa
| - Login | Đại
| - Logout | Đại
| - Approve new account | Nam
Customer Web
Admin Web
| - Thiết kế giao diện | [5 empty] | Dùng <tên tool>
Partner Web
Lập trình
- Create new account
- Update account
- Login
- Logout
- Approve new account

## Risk Mgmt
No | Risk | Risk Description | Risk Type | Risk Group | Affects | Probability | Exponent | Strategy Type | Strategy Description
1 | Công nghệ mới, chưa thành thạo | Mới học Nodejs, chưa áp dụng vào dự án nên chưa có nhiều kinh nghiệm | Technology | C3 - Execution | 5 | 100% | 5 | Avoid Risk | Tìm chuyên gia về Kotlin để hỏi khi có vấn đề kỹ thuật (trên các diễn đàn, xem youtube, …)
2 | Công nghệ mới, chưa thành thạo | Mới học nodejs, chưa áp dụng vào dự án nên chưa có nhiều kinh nghiệm | Technology | C1 - Customers & Users | 5 | 75% | 3.75 | Minimize Affects | a. Training và làm dự án demo trước khi vào dự án thật b. Mua một khóa học online về Kotline trên Udemy và làm dự án demo theo khóa học
3 | Công nghệ mới, chưa thành thạo | Mới học nodejs, chưa áp dụng vào dự án nên chưa có nhiều kinh nghiệm | Technology | C4 - Environment | 5 | 75% | 3.75 | Plan B | 3a. Có nhóm dự phòng (ở đâu? Sang năm?) 3b. Đổi công nghệ (vào lúc nào? Có cho đổi k?) 3c. Đi làm thêm, tích tiền, sang năm học lại
| Không đủ thời gian để làm song song 2 dự án (lý thuyết và thực hành) | Do đổi công nghệ phần thực hành nền sẽ phải làm đồng thời 2 dự án: - demo lý thuyết theo công nghệ của lý thuyết - thực hành: theo công nghệ mới đổi | Estimation | C4 - Environment | 5 | 50% | 2.5 | Minimize Affects | Phân chia nhân sự riêng biệt cho từng dự án (1 cho lý thuyết, 2 cho thực hành)
| Trễ deadline | Có nhiều thành viên chưa thạo công nghệ nên mất thời gian training | People | C1 - Customers & Users | 5 | 75% | 3.75 | Avoid Risk | 1a. Code dùm 1b. Làm đoạn code mẫu + hướng dẫn sử dụng cho bạn reuse (copy paste)
| Trễ deadline | Có nhiều thành viên chưa thạo công nghệ nên mất thời gian training | People | C1 - Customers & Users | 5 | 75% | 3.75 | Minimize Affects | 2a. Giao các task không liên quan đến lập trình cho các thành viên không giỏi lập trình (quyết định GÁNH TEAM) 2b. Giao các task đơn giản (k liên quan business) như CRUD 2c. Outsource cho người khác (giá nhiêu? Có kiểm soát được chất lượng k?)
4 | Tool Asana | Chưa biết cách sử dụng Tool | Tool | C4 - Environment | 3 | 75% | 2.25 | Avoid Risk | Tìm video hướng dẫn sử dụng tool Asana
5 | Tool Asana | Chưa biết cách sử dụng Tool nên có thể làm sai, xóa nhầm thư mục dự án | Tool | C2 - Scope & requirement | 4 | 25% | 1 | Minimize Affects | Chỉ assign 1 người làm admin
6 | K kiểm soát được chất lượng của phần outsource) | Outsource không gặp mặt trực tiếp sẽ không kiểm tra được chất lượng. | Tool | C2 - Scope & requirement | 3 | 75% | 2.25 | Minimize Affects | Hàng ngày review công việc của outsource-contractor
7 | Trễ deadline do outsource | outsource-contractor không đáp ứng kịp thời gian hoàn thành | People | C2 - Scope & requirement | 2 | 25% | 0.5 | Avoid Risk | Gấp rút đặt deadline cho outsource-contractor hoàn thành sớm hơn dự tính
8 | Chi phí outsource vượt quá ngân sách | Mức chi phí do outsource-contractor đưa ra không phù hợp với ngân sách. | People | C3 - Execution | 3 | 25% | 0.75 | Plan B | Thương lượng với outsource-contractor để đưa ra một mức giá hợp lý
9 | Không tìm được người để outsource | Không tìm được người có thể đáp ứng được nhu cầu. | People | C4 - Environment | 1 | 10% | 0.1 | Minimize Affects | Mở rộng giới hạn tìm kiếm để tìm được các outsource-contractor có thể đáp ứng được nhu cầu
10 | [6 empty] | 0

## Ref
Risk group | Mức độ rủi ro | Xác suất rủi ro | Task Group | Risk type | Strategy Type | Member
C1 - Customers & Users | 1 | 10% | Project Management | Technology | Avoid Risk | All
C2 - Scope & requirement | 2 | 25% | CM Management | People | Minimize Affects | Đại
C3 - Execution | 3 | 50% | Training | Organizational | Plan B | Nam
C4 - Environment | 4 | 75% | Project Implementation | Tool |  | Khoa
| 5 | 100% | Package and Release | Requirement |  | Tài
|  |  |  | Estimation |  | Tài,Khoa
Nam,Đại

## Skill Matrix
Bảng đánh giá kỹ năng thành viên
SKILL\Tên | TRẦN QUỐC ĐẠI | LÊ HOÀNG NAM | NGUYỄN ANH KHOA | CAO HỮU TÀI
Ngôn ngữ LT
FrontEnd | 7.5 | 7 | 7 | 6
BackEnd | 7.5 | 7 | 3 | 3
PTTK
UI | 7 | 7 | 5 | 4
CSDL | 7.5 | 7 | 5 | 4
CSDL
QuerrySQL | 7.5 | 7 | 3 | 3
Tool QLDA
Github | 7.5 | 7 | 3 | 3
CM: Git client | 5 | 5 | 1 | 1

## Sprint
PHÂN CHIA CÔNG VIỆC
SPRINT 0 | thành viên
Chuẩn bị môi trường | all
Lập kế hoạch dự án
Training | Trần Quốc Đại
Ksat Y/C | all
SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
Thống kê báo cáo | all
Sửa lỗi